中华人民共和国吉林省审计厅

审  计  报  告

吉审外报〔2019〕51号

项目名称：吉林省利用亚洲开发银行贷款农业综合开发项目

贷 款 号： 2943-PRC

项目执行单位： 吉林省财政厅

会计年度： 2018

目   录

一、审计师意见	1

二、财务报表及财务报表附注	3

（一）资金平衡表	3

（二）项目进度表	4

（三）财务报表附注	6

三、审计发现的问题及建议	8

一、审计师意见

审计师意见

吉林省财政厅：

我们审计了吉林省利用亚洲开发银行贷款农业综合开发项目2018年12月31日的资金平衡表及截至该日同年度的项目进度表等特定目的财务报表及财务报表附注(第3页至第7页)。

（一）项目执行单位对财务报表的责任

编制上述财务报表中的资金平衡表、项目进度表是你厅的责任，这种责任包括：

1．按照中国的会计准则、会计制度和本项目贷款协定的要求编制项目财务报表，并使其实现公允反映；

2．设计、执行和维护必要的内部控制，以使项目财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

（二）审计责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国国家审计准则和国际审计准则的规定执行了审计工作，上述准则要求我们遵守审计职业要求，计划和执行审计工作以对项目财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

为获取有关财务报表金额和披露信息的有关证据，我们实施了必要的审计程序。我们运用职业判断选择审计程序，这些程序包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，为了设计恰当的审计程序，我们考虑了与财务报表相关的内部控制，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价所选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是适当的、充分的，为发表审计意见提供了基础。

（三）审计意见

我们认为，第一段所列财务报表在所有重大方面按照中国的会计准则、会计制度和本项目贷款协定的要求编制，公允反映了吉林省利用亚洲开发银行贷款农业综合开发项目2018年12月31日的财务状况及截至该日同年度的财务收支、项目执行情况。

本审计师意见之后，共同构成审计报告的还有两项内容：财务报表及财务报表附注和审计发现的问题及建议。

中华人民共和国吉林省审计厅

二○一九年四月二十八日

地址：中国吉林省长春市亚泰大街6399号

邮政编码：130022

电话：86-0431-85265094

传真：86-0431-85265094

二、财务报表及财务报表附注

（一）资金平衡表

项目名称：吉林省亚行贷款农业综合开发项目

编报单位：吉林省财政厅

资金平衡表

会计期间：2018年度                  单位：人民币元

| 资金占用 | 期初数 | 期末数 | 资金来源 | 期初数 | 期末数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一.项目支出合计 | 231,550,091.68 | 329,152,636.42 | 一.项目拨款合计 | 88,486,000.00 | 116,626,000.00 |
| 1.交付使用资产 | 94,858,726.70 | 306,566,283.59 | 其中：捐赠款 |  |  |
| 2.在建工程 | 136,691,364.98 | 22,586,352.83 | 二.联营拨款 |  |  |
| 3.其他支出 |  |  | 三.项目借款合计 |  |  |
| 二.应收生产单位投资借款 | 0.00 |  | 1.项目投资借款 |  |  |
| 其中：应收生产单位亚洲开发银行贷款 | 0.00 |  | (1)亚洲开发银行贷款 |  |  |
| 三.拨付所属投资借款 |  | 0.00 | 其中：亚洲开发银行 |  |  |
| 其中：拨付亚行贷款 |  | 0.00 | 技术合作信贷 |  |  |
| 四.器材 | 138,902.40 |  | 联合融资 |  |  |
| 其中：待处理器材损溢 |  |  | 其他 |  |  |
| 五.货币资金合计 | 31,210,325.73 | 26,617,886.87 | (2)国内借款 |  |  |
| 1.银行存款 | 31,204,450.63 | 26,613,643.27 | 2.其他借款 |  |  |
| 其中：专用账户存款 | 5,473,822.17 |  | 四.上级拨入投资借款 | 150,312,069.98 | 228,463,864.24 |
| 2.库存现金 | 5,875.10 | 4,243.60 | 其中：拨入亚行贷款 | 150,312,069.98 | 228,463,864.24 |
| 六.预付及应收款合计 | 4,388,234.51 | 202,000.00 | 五.企业债券资金 |  |  |
| 七.有价证券 |  |  | 六.待冲基建支出 |  |  |
| 八.固定资产合计 |  |  | 七.应付款合计 | 27,862,992.44 | 10,146,213.13 |
| 固定资产原价 |  |  | 八.未交款合计 |  |  |
| 减：累计折旧 | 0.00 |  | 九.上级拨入资金 |  |  |
| 固定资产净值 |  |  | 十.留成收入 | 626,491.90 | 736,445.92 |
| 固定资产清理 | 0.00 |  |  |  |  |
| 待处理固定资产损溢 | 0.00 |  |  |  |  |
| 资金占用合计 | 267,287,554.32 | 355,972,523.29 | 资金来源合计 | 267,287,554.32 | 355,972,523.29 |

（二）项目进度表

项目名称：吉林省亚行贷款农业综合开发项目

编报单位：吉林省财政厅

项目进度表（一）

会计期间：2018年度                                              单位：人民币元

|  | 本期 | 累计 |
| --- | --- | --- |
|  | 本年计划额 | 本期发生额 | 本期完成比 | 项目总计划额 | 累计完成额 | 累计完成比 |
| 资金来源合计 | -23,475,500.00 | 106,291,794.26 | -452.78% | 339,906,800.00 | 345,089,864.24 | 101.52% |
| 一. 亚行贷款 | -28,308,080.00 | 78,151,794.26 | -276.08% | 224,767,100.00 | 228,463,864.24 | 101.64% |
| 1. 亚洲开发银行 | -28,308,080.00 | 78,151,794.26 | -276.08% | 224,767,100.00 | 228,463,864.24 | 101.64% |
| 2. 捐赠 |  |  |  |  |  |  |
| 3. 联合融资 |  |  |  |  |  |  |
| 二. 配套资金 | 4,832,580.00 | 28,140,000.00 | 582.30% | 115,139,700.00 | 116,626,000.00 | 101.29% |
| 1.拨入省级财政资金 | 4,832,580.00 | 4,140,000.00 | 85.67% | 91,139,700.00 | 91,140,000.00 | 100.00% |
| 2.拨入地级财政资金 |  |  |  | 0.00 | 100,000.00 |  |
| 3.拨入县级财政资金 |  |  |  |  | 1,386,000.00 |  |
| 4.自筹资金缴入 | 0.00 | 24,000,000.00 |  | 24,000,000.00 | 24,000,000.00 | 100.00% |
| 资金运用合计 | -23,475,500.00 | 97,602,544.74 | -415.76% | 339,906,800.00 | 329,152,636.42 | 96.84% |
| 1.水利措施 | -16,290,200.00 | 46,427,429.83 | -285.00% | 135,297,300.00 | 145,776,434.90 | 107.75% |
| 2.农业措施 | -7,069,192.00 | 44,371,444.43 | -627.67% | 142,794,300.00 | 139,900,533.72 | 97.97% |
| 3.生态措施 | -686,600.00 | 2,577,850.00 | -375.45% | 5,113,900.00 | 4,673,740.00 | 91.39% |
| 4.现代农业示范 | 2,223,988.00 | 6,728,324.38 | 302.53% | 27,818,400.00 | 26,262,250.63 | 94.41% |
| 5.农民能力建设与项目管理 | 1,646,504.00 | -2,502,503.90 | -151.99% | 28,882,900.00 | 12,539,677.17 | 43.42% |
| 6.不可预见费 | -3,300,000.00 |  |  |  |  |  |
| 差异 |  | 8,689,249.52 |  |  | 15,937,227.82 |  |
| 1. 应收款项变化 |  | -4,186,234.51 |  |  | 202,000.00 |  |
| 2. 应付款项变化 |  | 17,716,779.31 |  |  | -10,146,213.13 |  |
| 3. 货币资金变化 |  | -4,592,438.86 |  |  | 26,617,886.87 |  |
| 4. 其它 |  | -248,856.42 |  |  | -736,445.92 |  |

项目进度表（二）

会计期间：2018年度                                               单位：人民币元

| 项目工程内容 | 项目支出 |
| --- | --- |
|  | 累 计 | 交付使用资产 | 在建工程 | 其他支出 |
|  |  | 固定资产 | 流动资产 | 无形资产 | 递延资产 | 管理费支出 | 息费及其他支出 |  |  |
| 项目投资（按项目名称进行分类） | 329,152,636.42 | 291,214,976.80 |  | 154,800.00 | 9,250,929.43 | 5,119,588.85 | 825,988.51 | 22,586,352.83 |  |
| 1.水利措施 | 145,776,434.90 | 130,904,900.26 |  |  |  | 42,613.00 | 38,497.64 | 14,790,424.00 |  |
| 2.农业措施 | 139,900,533.72 | 125,723,163.41 |  |  | 6,279,749.48 | 99,800.00 | 1,892.00 | 7,795,928.83 |  |
| 3.生态措施 | 4,673,740.00 | 4,673,740.00 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 4.现代农业示范 | 26,262,250.63 | 26,097,082.63 |  | 154,800.00 | 10,368.00 |  |  |  |  |
| 5.农民能力建设与项目管理 | 12,539,677.17 | 3,816,090.50 |  |  | 2,960,811.95 | 4,977,175.85 | 785,598.87 | 0.00 |  |
| 合 计 | 329,152,636.42 | 291,214,976.80 |  | 154,800.00 | 9,250,929.43 | 5,119,588.85 | 825,988.51 | 22,586,352.83 |  |

（三）财务报表附注

财务报表附注

1．项目概况

亚行贷款农业综合开发项目贷款号为PRC-2943，旨在通过改造中低产田和建设高标准农田，加强农业基础设施和生态建设，改善农业基本生产条件，提高农业综合生产能力；通过引进亚行项目管理的先进理念和管理经验，提高农业综合开发项目管理水平。亚行贷款农业综合开发涉及我省7个市（州）的15个项目县（市、区），主要项目内容包括改造中低产田和建设高标准农田，加强农业基础设施和生态建设，改善农业基本生产条件。项目协议于2012年12月5日签订，2013年3月14日生效，预计2018年12月31日前关闭。吉林省项目计划总投资人民币33,970万元，其中亚行资金3,500万美元（按1:6.3折人民币22,050万元）占总投资的65%；地方财政配套资金9,520万元，占总投资的28%；自筹资金2,400万元，占总投资的7%。

2．财务报表编制范围

本财务报表的编制范围包括吉林省省级和15个项目县（市、区）的财务报表。

3．主要会计政策

3.1本项目财务报表按照国家农业综合开发办公室《利用亚洲开发银行贷款农业综合开发项目会计核算办法》（国农办〔2013〕166号）的要求编制。

3.2会计核算年度采用公历年制，即公历每年1月1日至12月31日。

3.3本项目会计核算以 “权责发生制”作为记账原则，采用借贷复式记账法记账，以人民币为记账本位币。

4．报表科目说明

4.1项目支出

2018年项目支出人民币97,602,544.74元，累计支出人民币     329,152,636.42元，占总投资计划的96.84%。

4.2货币资金

2018年12月31日货币资金余额为人民币26,617,886.87元。

4.3预付及应收款

2018年12月31日余额为人民币202,000.00元，其中：应收账款100,000.00元，预付账款102,000.00元。

4.4项目拨款

2018年12月31日余额为人民币116,626,000.00元，是省、市、县各级到位的配套资金。

项目计划配套资金总额人民币115,139,700.00元，截至2018年12月31日到位配套人民币116,626,000.00元，占计划的101.29%，其中：省级计划配套资金总额人民币91,139,700.00元，累计到位人民币91,140,000.00元，占计划的100.00%；市级配套资金累计到位人民币100,000.00元，县级配套资金累计到位人民币1,386,000.00元,自筹资金累计到位人民币24,000,000.00元。

4.5项目借款

2018年12月31日余额为人民币228,463,864.24元，其中：亚洲开发银行贷款额为34,670,936.12美元，折合人民币228,463,864.24元。

4.6应付款

2018年12月31日余额为人民币10,146,213.13元，主要是应付工程款和质量保证金。

4.7留成收入

2018年12月31日余额人民币736,445.92元，主要是银行存款利息收入。

三、审计发现的问题及建议

审计发现的问题及建议

除对财务报表进行审计并发表审计意见外，审计中我们还关注了项目执行过程中相关单位国家法规和项目贷款协定遵守情况、内部控制和项目管理情况、项目绩效及上年度审计建议整改落实情况。我们认为项目资金管理、工程管理比较规范，项目建设内容改善了项目区内农业生产环境。同时，我们也发现存在如下问题：

（一）违反国家法规或贷款协定的问题

九台市聂家水稻农机化生产专业合作社负责人郭某违规出租出售项目农机设备

2016年12月，九台区农发办将亚行贷款农业综合开发项目购置的27台套（原值278.94万元）农机设备移交给九台市聂家水稻农机化生产专业合作社，双方签订《亚行项目农业机械设备管理协议》约定：“移交的农机设备用于提高项目区内水稻种植机械化水平……甲方（九台区农发办）如发现机械设备管理混乱、收益账目不清等问题，有权将设备收回，调配到其他单位；乙方（聂家合作社）只有农机设备的使用权，不允许私自变卖、出租或外借”，明确了上述移交的农机设备仍属于国有资产。经审计，上述27台套农机设备有11台套农机设备（原值216万元）已被聂家合作社负责人郭某擅自出租、出售到黑龙江省佳木斯市、吉林省永吉县等地，未能发挥项目设计和《管理协议》约定的预期效益。上述问题已依法移交中共长春市九台区纪委、监察委作进一步核查处理。

不符合《利用亚洲开发银行贷款农业综合开发项目管理办法》（财发﹝2013﹞13号）第十六条“各级农发机构应加强采购货物管理，定期检查、监督采购货物使用情况，严禁挪用、倒卖等弄虚作假行为”和《亚行项目农业机械设备管理协议》第5条“甲方所购设备虽落籍为乙方，但乙方只有农机设备的使用权，不允许私自变卖、出租或外借”的规定。建议你厅进一步加强项目资产监管，挽回国有资产损失，确保项目资产能够持续高效的发挥效益。你厅已接受审计建议。

（二）项目管理方面存在的问题

1．敦化市子项目温室部分设施未建设，且已支付工程款

2015年7月，敦化市农发办与四川华海建设集团有限公司签订《敦化市利用亚洲开发银行贷款农业综合开发项目2015年第一批工程第三标段》建设合同，合同建设内容中包括建设温室4座，对应合同价款74万元。经审计，上述4座温室于2016年12月竣工并交付使用，但均未建招标施工图、竣工图标示的温室管护房、横拉镀锌管加固角钢、室内环流风机、配电照明等设施。上述4座温室竣工结算价格74万元，存在温室工程部分设施应建未建，且已支付工程款的问题。

2．梨树县子项目日光温室墙体高度与竣工图图示、工程量结算清单不符，且已支付工程款

2016年7月，梨树县农发办与吉林省融筑建设工程有限公司签订《梨树县利用亚行贷款农业综合开发项目喇嘛甸镇日光温室工程建设合同》，约定由吉林省融筑建设工程有限公司负责按设计建设日光温室大棚7座，合同价款1,575,076.00元。项目于2017年12月竣工并交付使用，竣工结算价格1,707,800.00元，工程款已支付。经审计，上述日光温室大棚地梁与上圈梁之间外墙实际测量高度为1.7米，竣工图、工程量结算清单标注的外墙高度为2.8米，存在外墙砖砌体、节能墙体、抹灰、涂料等实际施工高度与竣工图图示、工程量结算清单标示不符，且已支付工程款的问题。

上述问题1、2不符合《建设工程质量管理条例》第十六条“建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。建设工程竣工验收应当具备下列条件：（一）完成建设工程设计和合同约定的各项内容……建设工程经验收合格的，方可交付使用”的规定。建议你厅督促各子项目单位准确计算工程量，收回多付工程款，同时进一步加强工程项目竣工验收管理，确保工程项目建设质量和标准符合规定验收标准。你厅已接受审计建议。截至2019年4月20日，敦化市农发办、梨树县农发办已分别组织整改。敦化市农发办已组织施工方补装室内环流风机、配电照明等内部设施，并组织有关责任方重新核定工程款；梨树县农发办组织有关责任方重新核定工程款。

（三）项目绩效方面存在的问题

价值38万元智能化水稻浸种催芽工厂闲置

2016年12月，九台区农发办将九台区亚行贷款农业综合开发项目建设的智能化20T水稻浸种催芽工厂1座移交给九台市聂家水稻农机化生产专业合作社，该设施造价38万元。经审计，该设施建成后即闲置。截至2019年3月末，该设施已闲置2年零3个月，未能发挥应有效益。

不符合《利用亚洲开发银行贷款农业综合开发项目管理办法》（财发﹝2013﹞13号）第二十条“工程竣工验收后必须及时办理移交手续，落实管护主体，健全管护制度，保证工程持续发挥效益”的规定。建议你厅进一步加强项目资产监管，确保项目资产能够持续高效的发挥效益。你厅已接受审计建议。

厅内分送：厅领导（2），审理处（1），财政处（1），办公室（1），

涉外处（1），派出一处（1），存（3）。

吉林省审计厅办公室                    2019年4月28日印发